Executar Termo de Execução Descentralizada - TED_V1.0

Bizagi Modeler

Índice

Executar Termo de Execução Descentralizada - TED_V1.0	1

Bizagi Modeler	1

1	Executar Termo de Execução Descentralizada (TED)	3

1.1	Executar Termo de Execução Descentralizada (TED)	4

1.1.1	Elementos do processo	4

1.1.1.1	Denúncia ou Rescisão no SEI	4

1.1.1.2	Suspensão da Descentralização no SEI	5

1.1.1.3	Prorrogação de Ofício no SEI	6

1.1.1.4	Monitorar e Avaliar a Vigência	6

1.1.1.5	Termo Aditivo no SEI	7

1.1.1.6	Iniciar Execução do TED	8

1.1.1.7	Subrogação de Plano de Ação no Transferegov.br	9

1.1.1.8	Monitorar e Avaliar a  Execução	16

1.1.1.9	Registrar Evidências da Execução	16

1.1.1.10	TED Encerrado	18

1.1.1.11	Elaborar  Relatório de Cumprimento do Objeto	18

1.1.1.12	Avaliar Resultados da Execução	19

1.1.1.13	Tomada de Contas Especial (TCE)	21

1.1.1.14	Aprovar RCO	21

1.1.1.15	Analisar Dados Financeiro	22

1.1.1.16	Providenciar Guia de Recolhimento da União - GRU	23

1.1.1.17	Registrar Prestação de Contas no SIAFI	23

1.1.1.18	TED Executado	24

1.1.1.19	Unidade Descentralizada (Recebedora)	24

Executar Termo de Execução Descentralizada (TED)

Descrição

Procedimento de execução de Termo de Execução Descentralizada - TED entre órgãos federais

Versão:

1.0

Autor:

CEPRO/CGGES/DEGOV/SPU/MGI

Executar Termo de Execução Descentralizada (TED)

Elementos do processo

Denúncia ou Rescisão no SEI

Descrição

1. A Unidade Descentralizadora executora do TED (CG) pode verificar Denúncia ou Rescisão do TED e instruir diretamente no processo SEI.

2. Em caso de haver verificação de Denúncia ou Rescisão durante a execução do TED, ocorrerá a paralisação e o encerramento do TED.

3. O TED poderá ser denunciado a qualquer tempo, hipótese em que os partícipes ficarão responsáveis somente pelas obrigações pactuadas e auferirão as vantagens do período em que participaram voluntariamente do TED.

4. São motivos para rescisão do TED:

4.1 o inadimplemento de cláusulas pactuadas.

4.2 a constatação, a qualquer tempo, de irregularidades em sua execução.

4.3 a verificação de circunstâncias que ensejem a instauração de tomada de contas especial.

4.4 a ocorrência de caso fortuito ou de força maior que, mediante comprovação, impeça a execução do objeto.

5. Nas hipóteses de denúncia ou de rescisão do TED, os créditos orçamentários e os recursos financeiros transferidos e não executados no objeto serão devolvidos no prazo de 30 dias, contado da data de publicação do evento.

5.1 Na hipótese de ter havido execução orçamentária e financeira, a Unidade Descentralizadora executora solicitará à Unidade Descentralizada a apresentação do Relatório de Cumprimento do Objeto do TED, observado o prazo estabelecido de 30 dias.

5.2 Na hipótese de não haver apresentação do Relatório de Cumprimento do Objeto, a Unidade Descentralizadora executora solicitará à Unidade Descentralizada a instauração imediata da Tomada de Contas Especial (TCE) para apurar os responsáveis e eventuais danos ao erário.

6. A Rescisão após assinada deve ser comunicada a Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (CGOFI/DEGOV/SPU) para providências quanto ao Registro da Inadimplência do TED.

Suspensão da Descentralização no SEI

Descrição

1. A Unidade Descentralizadora executora do TED (CG) pode verificar Indícios de Irregularidades durante a execução do TED pela Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor), e instruir diretamente no processo SEI.

2. Em caso de verificação de indícios de irregularidades durante a execução do TED, a Unidade Descentralizadora executora suspenderá as descentralizações e estabelecerá o prazo de 30 dias, contado da data da suspensão, para que a Unidade Descentralizada apresente justificativas.

2.1 O prazo previsto de 30 dias poderá ser prorrogado uma vez, por igual período.

2.2 Após o encerramento do prazo previsto de 30 dias, a Unidade Descentralizadora executora manifestará o aceite ou rejeição das justificativas apresentadas pela Unidade Descentralizada, com a fundamentação de sua avaliação e decisão sobre:

2.2.1 a possibilidade de retomada da execução do objeto; ou

2.2.2 a rescisão do TED.

3. A Descentralização após suspensa deve ser comunicada a Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (CGOFI/DEGOV/SPU) para providências quanto ao Registro da Inadimplência do TED.

Prorrogação de Ofício no SEI

Descrição

1. A Unidade Descentralizadora executora do TED (CG) pode realizar Alteração de Prazo de Ofício no TED, instruindo diretamente no processo SEI.

2. O TED poderá ser alterado de Ofício considerando:

2.1 Culpa exclusiva da Unidade Descentralizadora: Quando for detectado que o tempo de atraso do repasse financeiro pela Unidade Descentralizadora impactou o prazo final de execução do objeto do TED.

2.2 Alteração de Prazo: (1) Prorrogação de Ofício ao termo original quando o prazo de vigência sofrer atraso de responsabilidade da Unidade Descentralizadora.

3. As alterações de ofício serão aprovadas pelo Gabinete/SPU e pela Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor), observada a tempestividade, de forma que não haja prejuízo à execução do objeto pactuado.

4. A equipe técnica da Unidade Descentralizadora executora do TED (CG), por meio do processo SEI, realiza o seguinte procedimento:

4.1 Disponibiliza em bloco de assinatura a Prorrogação de Ofício para assinatura do responsável signatário do Gabinete/SPU.

4.2 Disponibiliza para assinatura externa a Prorrogação de Ofício para assinatura do responsável signatário da Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor).

Monitorar e Avaliar a Vigência

Descrição

1. A Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor) acompanha, monitora e avalia o prazo de encerramento da vigência do TED pactuado.

2. O prazo de vigência do TED não será superior a 60 meses, incluídas as prorrogações.

2.1 Excepcionalmente, a vigência do TED poderá ser prorrogada por até 12 meses, além do prazo previsto de 60 meses, mediante justificativa da Unidade Descentralizada e aceite pela Unidade Descentralizadora executora, nas hipóteses em que:

I - tenha ocorrido atraso na liberação dos recursos financeiros pela unidade descentralizadora;

II - tenha ocorrido paralisação ou atraso na execução do objeto pactuado em decorrência de:

a) determinação judicial;

b) recomendação de órgãos de controle; ou

c) em razão de caso fortuito, força maior ou interferências imprevistas; ou

III - o objeto destine-se à execução de obras, de projetos e de serviços de engenharia.

2.2 A prorrogação de que trata o item 2.1 será compatível com o período necessário para conclusão do objeto pactuado.

2.3 Na hipótese de atraso na liberação dos recursos, o TED será prorrogado de ofício pela Unidade Descentralizadora executora, em prazo limitado ao período de atraso.

3. O TED poderá ser alterado (de prazo e/ou valor) após a assinatura do instrumento (se for detectada alguma alteração que justifique) ou antes do final da vigência do instrumento pactuado, até 60 dias antes, observada a tempestividade, de forma que não haja prejuízo à execução do objeto pactuado.

4. O TED poderá ser encerrado de acordo com os seguintes critérios abaixo ou o que ocorrer primeiro:

4.1 Na data de encerramento da vigência pactuada.

4.2 Na conclusão da execução do objeto.

Termo Aditivo no SEI

Descrição

1. A Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor) poderá solicitar Alteração de Prazo e/ou Valor no TED após a assinatura do instrumento (se for detectada alguma alteração que justifique) ou antes do final da vigência do instrumento pactuado.

2. O TED poderá ser alterado de prazo e/ou valor considerando:

2.1 A solicitação de alteração deve ser feita após a assinatura do instrumento ou até 60 dias antes de sua vigência final, observada a tempestividade, de forma que não haja prejuízo à execução do objeto pactuado.

2.2 Alteração de Prazo e/ou Valor: (1) Termo Aditivo ao termo original por meio de proposta formal e justificada, vedada a alteração do objeto aprovado, pela Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor).

3. As alterações serão aprovadas pelo Gabinete/SPU e pela Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor), observada a tempestividade, de forma que não haja prejuízo à execução do objeto do TED.

4. A equipe técnica da Unidade Descentralizadora executora do TED (CG), por meio do processo SEI, realiza o seguinte procedimento:

4.1 Disponibiliza em bloco de assinatura o Termo Aditivo para assinatura do responsável signatário do Gabinete/SPU.

4.2 Disponibiliza para assinatura externa o Termo Aditivo para assinatura do responsável signatário da Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor).

Iniciar Execução do TED

Descrição

Arquivo anexo

Ofício Gabinete do Parlamentar - Indicação do Beneficiário Específico da Emenda Parlamentar (1).docx

Arquivo anexo

Memorando Diretoria-Superintendência Finalística - Indicação Discricionária de Beneficiário.doc

Arquivo Anexo

Despacho Diretoria-Superintendência Finalística - Solicitação de Descentralização de Recursos.doc

Subrogação de Plano de Ação no Transferegov.br

Descrição

1. A Unidade Descentralizadora executora do TED (CG) verifica se o Plano de Ação que está com a situação Em Execução da Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor) sofreu ou não algum tipo de Subrogação. Caso tenha sofrido Subrogação, é necessário realizar o SubProcesso de Subrogação.

2. Nessa atividade, a equipe técnica da Unidade Descentralizadora executora do TED (CG) realiza a Subrogação do Plano de Ação TED na Plataforma Transferegov.br, confirma a Subrogação do Plano de Ação, executando os seguintes passos:

2.1 Acessar a Plataforma: Transferegov.br (Figura 1).

2.2 Entrar na Plataforma módulo TED com a senha GOV.BR (o Analista deve ter conta no GOV.BR e ter o perfil no Transferegov.br de Executor Repassador) (Figura 2).

2.3 Na Plataforma selecionar o menu Plano de Ação e, em seguida, para Consultar Plano de Ação deve-se preencher alguns campos em branco, clicar em Pesquisar Plano de Ação, uma Lista de Plano de Ação já elaborados vai aparecer, encontrar o Plano de Ação que deseja subrogar com a situação Em Execução e clicar no ícone Subrogação (Figuras 3 e 4).

2.4 O sistema abrirá a tela para realizar a Subrogação de Plano de Ação, onde deve-se definir quem é o partícipe do TED que será subrogado escolhendo o Nome da Unidade e, em seguida, escolher a opção Repassador ou Recebedor (Figura 5).

2.5 O sistema abrirá a tela de Participe a ser Subrogado, onde deve-se definir e preencher os dados do partícipe atual e do partícipe de destino e, em seguida, escolher a opção Confirmar (Figuras 6 e 7).

2.6 Por fim, o sistema abrirá a tela de Confirmação de Subrogação, onde deve-se clicar na opção Sim e, em seguida, vai aparecer a mensagem de Subrogação efetuada com sucesso (Figuras 8 e 9).

2.7 A título de conhecimento, além da subrogação de Unidade Descentralizadora executora (Coordenação-Geral Finalística) e de Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor),  é possível, ainda, realizar outros tipos de subrogação (Figura 10).

2.8 Informações adicionais sobre a Subrogação do Plano de Ação TED na Plataforma Transferegov.br podem ser acessadas de três formas:

2.8.1 Manual TED (Anexo Estendido): 7. Tutorial - Subrogação de Plano de Ação TED

2.8.2 Portal da Central de Atendimento: Portal de serviços

2.8.3 Telefone: 0800-978-9008 (segunda a sexta feira, de 8 as 18h).

arquivo em anexo

7. Tutorial - Subrogação de Plano de Ação TED.pdf

Monitorar e Avaliar a  Execução

Descrição

1. A Unidade Descentralizadora executora do TED (CG), realiza o acompanhamento, monitoramento e avaliação da execução do TED e do Plano de Trabalho pela Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor).

2. No exercício das atividades de monitoramento e avaliação da execução física, a Unidade Descentralizadora executora, por meio dos fiscais do TED (titular e suplente) designados em Portaria, poderá solicitar:

2.1 solicitar relatórios parciais de execução (Relatório Parcial de Cumprimento do Objeto), a qualquer tempo (Trimestral, Semestral, Anual, entre outros).

2.2 utilizar o apoio técnico das suas unidades finalística.

2.3 firmar parcerias com outros órgãos ou entidades da administração pública ou com entidades privadas sem fins lucrativos.

2.4 documentos complementares (tabelas, planilhas, notas de crédito, pagamentos efetuados, entre outros) referentes à execução do objeto pactuado.

3. Consideradas as especificidades do objeto pactuado e, quando necessário, a Unidade Descentralizadora executora poderá:

3.1 realizar vistoria in loco; e

3.2 solicitar documentos complementares referentes à execução do objeto pactuado.

Registrar Evidências da Execução

Descrição

1. A Unidade Descentralizadora executora do TED (CG), por meio dos fiscais do TED (titular e suplente) designados em Portaria, solicita Evidências de Execução do TED e do Plano de Trabalho para Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor), para registro no SEI.

2. No exercício das atividades de monitoramento e avaliação da execução física, a Unidade Descentralizadora executora poderá registrar no SEI:

2.1 relatórios parciais de execução (Relatório Parcial de Cumprimento do Objeto), a qualquer tempo (Trimestral, Semestral, Anual, entre outros).

2.2 relatórios parciais do apoio técnico das suas unidades finalísticas.

2.3 relatórios parciais de outros órgãos ou entidades da administração pública ou de entidades privadas sem fins lucrativos.

2.4 documentos complementares (tabelas, planilhas, notas de crédito, pagamentos efetuados, entre outros) referentes à execução do objeto pactuado.

2.5 relatórios de visita técnica in loco.

3. O seguinte documento é incluído nos autos do processo SEI para ser enviado para Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor):

3.1 Ofício Unidade Executora - Solicitação de Evidências da Execução do TED

Arquivo anexo

1. Ofício Unidade Executora - Solicitação de Evidências da Execução do TED.docx

TED Encerrado

Descrição

1. A Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor) acompanha, monitora e avalia o prazo de encerramento da vigência do TED pactuado.

2. O TED poderá ser encerrado de acordo com os seguintes critérios abaixo ou o que ocorrer primeiro:

2.1 Na data de encerramento da vigência pactuada.

2.2 Na conclusão da execução do objeto.

Elaborar  Relatório de Cumprimento do Objeto

Descrição

1. A Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor), deverá elaborar e apresentar o Relatório de Cumprimento do Objeto - RCO para análise da Unidade Descentralizadora executora do TED (CG).

2. O Relatório de Cumprimento do Objeto - RCO deverá ser apresentado para análise de acordo com os seguintes critérios:

2.1 No prazo de 120 dias, contado da data de encerramento da vigência ou da conclusão da execução do objeto, o que ocorrer primeiro.

2.2 Na hipótese de não haver apresentação do Relatório de Cumprimento do Objeto - RCO no prazo estabelecido, a Unidade Descentralizadora executora estabelecerá o prazo de 30 dias para a apresentação do RCO.

2.4 Na hipótese de descumprimento do prazo nos termos do disposto no item 2.2, a Unidade Descentralizadora executora solicitará à Unidade Descentralizada a instauração imediata de Tomada de Contas Especial (TCE) para apurar os responsáveis e eventuais danos ao erário.

3. Os seguintes documentos são incluídos nos autos do processo SEI para ser enviado para Unidade Descentralizadora executora do TED (CG):

3.1 Ofício Órgão Recebedor - Apresentação do Relatório de Cumprimento do Objeto - RCO

3.2 Anexo V_Relatório de Cumprimento do Objeto - RCO (modelo).

Arquivo anexo

2. Ofício órgão recebedor - Apresentação do Relatório de Cumprimento do Objeto - RCO.docx

Arquivo anexo

3. Anexo V_Relatório de Cumprimento do Objeto - RCO.docx

Avaliar Resultados da Execução

Descrição

1. A Unidade Descentralizadora executora (CG), realiza a Avaliação dos Resultados do TED e do Plano de Trabalho executado pela Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor).

2. A avaliação dos resultados do TED será feita por meio da análise do Relatório de Cumprimento do Objeto - RCO apresentado pela Unidade Descentralizada.

2.1 Consideradas as especificidades do objeto pactuado e, quando necessário, a Unidade Descentralizadora executora poderá:

2.1.1 realizar vistoria in loco; e

2.1.2 solicitar documentos complementares referentes à execução do objeto pactuado.

3. A análise do Relatório de Cumprimento do Objeto - RCO pela Unidade Descentralizadora executora abrangerá a verificação quanto aos resultados atingidos e o cumprimento do objeto pactuado.

3.1 A análise do Relatório de Cumprimento do Objeto - RCO ocorrerá no prazo de 180 dias, contado da data do recebimento do mesmo.

4. A avaliação da aprovação do RCO poderá ser:

4.1 Total (100% aprovado)

4.2 Parcial (no caso de aprovação parcial, deve-se informar se uma parte do objeto não foi executada fisicamente, indicar o percentual, e se houve glosa de recursos financeiros, informar o valor glosado).

4.3 Não aprovado (reprovado)

5. Nas hipóteses em que o RCO não for aprovado e caso seja identificado desvio de recursos, a Unidade Descentralizadora executora solicitará que a Unidade Descentralizada instaure, imediatamente, a Tomada de Contas Especial (TCE) para apurar os responsáveis e eventuais danos ao erário.

6. A Unidade Descentralizadora executora do TED (CG) envia os autos do processo SEI para Unidade Descentralizadora solicitante (Diretoria) para aprovação expressa do RCO.

7. A Unidade Descentralizadora executora do TED (CG), por meio de sua equipe técnica, elabora os seguintes documentos e inclui nos autos do processo SEI:

7.1 Parecer Técnico_Unidade Executora_Recomendar Aprovação do RCO (modelo).

7.2 Despacho Unidade Executora - Solicitação de Aprovação do RCO (modelo).

Arquivo anexo

4. ParecerTécnico_Unidade Executora_Recomendar Aprovação do RCO.docx

Arquivo anexo

5. Despacho Unidade Executora - Solicitação de Aprovação do RCO.doc

Tomada de Contas Especial (TCE)

Descrição

1. A Unidade Descentralizadora executora do TED (CG) avalia se a Unidade Descentralizada apresentou o Relatório de Cumprimento do Objeto no prazo estabelecido de 30 dias, após verificar que não foi entregue no prazo inicial estabelecido de 120 dias, para tomar as seguintes ações:

1.1 Na hipótese de descumprimento do prazo de 30 dias, a Unidade Descentralizadora executora solicitará à Unidade Descentralizada a instauração imediata de Tomada de Contas Especial (TCE) para apurar os responsáveis e eventuais danos ao erário.

2. A Unidade Descentralizadora executora do TED (CG) avalia se o RCO não foi Aprovado e se houve Desvio de Recursos do TED durante a execução do objeto do TED, para tomar as seguintes ações:

2.1 Na hipótese de verificação de RCO não Aprovado e de que Houve Desvio de Recursos ocorrerá a paralisação do TED, e a Unidade Descentralizadora executora solicitará que a Unidade Descentralizada instaure, imediatamente, a Tomada de Contas Especial (TCE) para apurar os responsáveis e eventuais danos ao erário.

3. A TCE após instaurada deve ser comunicada a Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (CGOFI/DEGOV/SPU) para providências quanto ao Registro da Inadimplência do TED.

Aprovar RCO

Descrição

1. A Unidade Descentralizadora solicitante (Diretoria) recebe os autos do processo SEI instruído com o RCO e o Parecer Técnico pela Unidade Descentralizadora executora do TED (CG) e, por meio de Despacho, manifesta-se pela: a) aprovação expressa do Relatório de Cumprimento do Objeto - RCO do TED; b) encaminhamento dos autos do processo junto à Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (CGOFI/DEGOV/SPU) para providências subsequentes quanto ao registro da prestação de contas no SIAFI e SEI.

2. O seguinte documento é incluído nos autos do processo SEI:

2.1 Despacho Diretoria - Aprovação do RCO (modelo).

3. A Unidade Descentralizadora solicitante (Diretoria) encaminha os autos do processo SEI instruído com a aprovação do RCO para Unidade Descentralizadora executora do TED (CG) para providencias subsequentes quanto ao registro da prestação de contas e possível inclusão da GRU em caso de glosa ou devolução de recursos.

Arquivo anexo

6. Despacho Diretoria - Aprovação do RCO.doc

Analisar Dados Financeiro

Descrição

1. A Unidade Descentralizadora executora do TED (CG) verifica a aprovação expressa do RCO pela Unidade Descentralizadora solicitante (Diretoria), por tramitação do processo SEI.

2. A equipe técnica da Unidade Descentralizadora executora do TED (CG) realiza análise de dados financeiros e possível inclusão da GRU em caso de glosa ou devolução de recursos, por meio do seguinte procedimento:

2.1 Se não houver glosa ou devolução de recursos financeiros - encaminha os autos do processo SEI diretamente para registro da prestação de contas da Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (CGOFI/DEGOV/SPU).

2.2 Se houver glosa ou devolução de saldo de recursos financeiros - solicita a Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor) o envio da Guia de Recolhimento da União - GRU, para que seja incluída nos autos processo SEI.

3. A Unidade Descentralizadora executora do TED (CG) encaminha os autos do processo SEI para Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (CGOFI/DEGOV/SPU) para registro da prestação de contas no SIAFI e SEI.

Providenciar Guia de Recolhimento da União - GRU

Descrição

1. A Unidade Descentralizada beneficiária (Órgão Recebedor), em caso de glosa ou devolução de recursos financeiros, deve providenciar a emissão da Guia de Recolhimento da União - GRU e enviar para Unidade Descentralizadora executora do TED (CG), por e-mail, para inclusão nos autos do processo SEI.

2. O procedimento de emissão de GRU e seu respectivo recolhimento de recursos deve ser realizado no sítio da Secretaria do Tesouro Nacional - STN por meio dos links:

https://www.gov.br/tesouronacional/pt-br/perguntas-frequentes/execucao-orcamentaria-e-financeira/gru

https://pagtesouro.tesouro.gov.br/portal-gru/#/emissao-gru

Registrar Prestação de Contas no SIAFI

Descrição

1. A Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (CGOFI/DEGOV/SPU), após receber os autos do processo SEI para prestação de contas do Termo de Execução Descentralizada – TED pela Unidade Descentralizadora executora do TED (CG), realiza o registro da prestação de contas no SIAFI e SEI.

2. O registro da prestação de contas do TED é realizado em conformidade com o respectivo cronograma de desembolso aprovado no Plano de Trabalho que guarda consonância com as metas estabelecidas da parceria, atendendo o disposto no Decreto n° 10.426, de 2020.

3. Em caso de glosa ou devolução de recursos financeiros por meio da Guia de Recolhimento da União - GRU, deve ser realizado o registro do recolhimento no SIAFI.

4. Por fim, a Coordenação-Geral de Orçamento e Finanças (CGOFI/DEGOV/SPU), após realizar o registro da prestação de contas no SIAFI e SEI, considera o TED Executado e o processo SEI finalizado, podendo ser arquivado.

TED Executado

Descrição

1. Havendo eventual alteração no valor da despesa durante os prazos mencionados, a SPU de interesse deverá utilizar-se do mesmo processo que deu origem à descentralização, para solicitar a complementação de crédito, adotando, igualmente, os procedimentos já elencados.

Unidade Descentralizada (Recebedora)

Descrição

Quem pode utilizar este serviço: Cidadão, Empresas, Entes Públicos.

Caso o solicitante seja PJ:

· O estabelecimento deve possuir o cadastro de Pessoa Jurídica no Acesso Gov.BR. Caso ainda não possua, acesse essa FAQ para saber como fazer;

· O estabelecimento deve adicionar colaboradores na Conta de Pessoa Jurídica para realizar as solicitações. Acesse essa FAQ para saber como fazer.